Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Большереченская средняя общеобразовательная школа»

Проект

«Современный школьный музей как активный компонент личностно- развивающей образовательной среды сельской школы»

Сроки реализации: 2023-2026

Авторы проекта:

А. С. Персидская, директор,

К. В. Банщикова, зам. директора по ВР,

Н. В. Хмелинина, методист,

Н. В. Сычева, методист

р.п. Большая Речка

2023

Введение

« Нам многое простит эпоха,

Отлюбит с нами, отгрустит,

Но что Россию знаем плохо-

Того уж видно не простит »

Вс. Рождественский

Современное общество и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) выдвигают достаточно высокие требования к выпускнику школы, его портрету. Но зачастую, несмотря на ресурсы и потенциал, образовательная организация не формирует выпускника с желаемыми характеристиками, личностными особенностями.

Одним из необходимых условий формирования образа выпускника является создание личностно-развивающей образовательной среды, которая поможет решать задачи, поставленные ФГОС, на основе сильных сторон, традиций, специфики и ресурсов общеобразовательной организации, способностей и возможностей обучающегося.

Изучая историю Отечества, с тревогой думаем о том, что уходят с земли нашей один за другим древние памятники. Еще больше беспокоит то, что они уходят из умов и сердец наших. Уходят, оставляя темные провалы в памяти исторической, тревогу в душе, напрочь отделяя нас от корней наших.

В.В. Путин сказал: «Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества …вот главный смысл воспитания детей в реалиях сегодняшнего времени».

Вне памяти, вне традиции, истории и культуры нет личности, память формирует духовную крепость человека. Осмысленность многовековых традиций народного труда и быта, опыт людей, которые дошли до нас, помогают нам создавать будущее.

Очень важно, чтобы наши дети как можно раньше соприкоснулись с тем добрым наследием, что оставили своим потомкам прадеды наши, веками отбирая всё самое лучшее, бережно сохраняя, передавали из поколения в поколение.

Последние годы в организации наблюдается прирост молодых педагогов с новым педагогическим мышлением, способных при благоприятных условиях адаптации использовать современные педагогические средства обучения и воспитания, обеспечить индивидуализацию образовательного процесса.

Данный проект направлен   на приобщение детей к   культурному богатству русского народа. Он основан   на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды- музея, как активного компонента ЛРОС и фактора развития личностного потенциала, позволяющего как бы непосредственно с ним соприкоснуться, формирует у школьников качества гражданина и патриота, воспитывает личность, стремящуюся к самореализации, нравственному совершенствованию и гражданскому становлению.

Проект взаимосвязан с другими инновационными проектами нашей школы, направленными на расширение возможностей для самореализации и самовыражения обучающихся, становления их российской гражданской идентичности, социального взросления: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Сетевое взаимодействие», «Безопасное детство».

Предполагается включение в реализацию данного проекта всех педагогов школы, обучающихся, заинтересованных родителей и социальных партнеров. В результате проекта планируются изменения в организационно-технологическом, социальном, пространственно-предметном компонентах среды организации, а также в ресурсном обеспечении и управлении школой.

В ходе проекта обновятся содержание и структура методической работы школы, будут внесены изменения в образовательную программу и локальные нормативные акты МОУ ИРМО «Большереченская СОШ».

Данный проект найдет отражение в программе развития школы: в ее целях, задачах, связанных с совершенствованием психолого – педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы.

Научными основаниями проекта являются материалы курсов повышения квалификации в рамках Программы по развитию личностного потенциала.

Проект разработан управленческой командой МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» в составе:

- А. С. Персидская, директор,

-К. В. Банщикова, зам. директора по ВР,

-Н. В. Хмелинина, методист,

-Н. В. Сычева, методист

Работа над проектом началась с информирования педагогического коллектива о целях, задачах, содержании, планируемых результатах предстоящей деятельности в рамках реализации программы по развитию личностного потенциала. Временная творческая группа из числа педагогов, учащихся и их родителей провела исследование существующей образовательной среды школы с целью выявления проблемных зон и принятия необходимых решений для создания ЛРОС.

Кроме того, предложены кандидатуры педагогов для дальнейшего обучения по программе.

1. Информационно-аналитическое обоснование проекта

1.1. Информационная справка об образовательной организации (ОО) и ее среде

Большереченская школа основана в 1910 году как церковно – приходская школа в поселке Тальцы. В 1955 году в связи с затоплением территории при строительстве Иркутской ГЭС школа была перенесена в р.п. Большая Речка.  С 2009 года школа имеет статус МОУ ИРМО «Большереченская СОШ».

Наша школа находится в центре рабочего поселка Большая Речка, на улице Ленина. В 20 метрах от школы имеются спортивные площадки, хоккейный корт, лыжная база. На территории школы имеется сквер и памятник односельчанам, павшим в годы ВОВ, где ежегодно на День Победы и в День памяти и скорби проводятся митинги и демонстрации.

В школу поступают обучающиеся не только из посёлка Большая Речка, но и из поселков Тальцы, Дорожный, Бурдаковка, Бурдугуз, расположенных от поселка на расстоянии до 25 км.

Школа сотрудничает с детским садом, Культурно-спортивным центром Большереченского муниципального образования, архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы», территориальным общественным самоуправлением «Центральный», Ангарским филиалом «Лесхоз Иркутской области» и др.

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 392 ребенка (уровень начального общего образования – 144 человек, уровень основного общего образования – 220 человека, уровень среднего общего образования – 28 человека) в 22 классах-комплектах, из них два класса-комплекта для обучающихся по АООП ООО УО (ИН), вариант 1 и вариант 2.

В школе работают 45 педагогических работников, 19 человек технического персонала. За время основания школы накоплен серьезный педагогический, методический, профессиональный опыт.

7 педагогов награждены знаком «Почетный работник общего образования», 1 педагог удостоен звания «Отличник народного просвещения», Грамотой Министерства образования и науки награждены 3 педагога и 2 педагога награждены Благодарностью Министерства образования и науки РФ.

Коллектив школы имеет реальные подтверждения успешности своей работы по многим направлениям в районных смотрах художественной самодеятельности, в спартакиаде педагогов, в работе с одаренными детьми (победители районных и областных олимпиад по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, биологии, химии, информатике, физкультуре; победители и призеры в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различных уровней).

Таким образом, в школе сложился коллектив с высоким творческим потенциалом, способный обеспечить новые направления в развитии сельской школы.

Система дополнительного образования школы в 2022-2023 учебном году представлена 13 программами дополнительного образования детей по 5 направлениям, в том числе кружки «Школьное телевидение», «Школьная газета» и др.  Особого внимания заслуживает детское объединение «Возвращение к истокам», лауреат многочисленных фольклорных конкурсов и фестивалей, основателем и художественным руководителем которого является Аскарова С.В.

1.2. Использованные методы анализа, выводы из анализа

Для изучения состояния образовательной среды МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» использовались следующие методики В.А. Ясвина:

- методика векторного моделирования среды развития личности;

- методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса количественных параметров.

1.2.1. Анализ образовательной школьной среды проведен по методике векторного моделирования среды развития личности. Данная методика соответствует методологии инструментальной гуманитарной экспертизы в сфере образования, которая предполагает осмысление всей совокупности разнообразных сведений, полученных из разных источников и позволяющих делать определенный вывод для принятия решений.

Метод векторного моделирования среды позволил оценить такой параметр, как модальность, т. е. её качественно-содержательную характеристику. Модальность характеризует школьную среду с качественной, типологической точки зрения. В качестве показателя рассматривается наличие или отсутствие в той или иной среде условий и возможностей для развития активности (или пассивности) ребёнка и его личностной свободы (или зависимости). Коэффициент модальности показал степень использования учащимися развивающих возможностей (ресурсов) среды.

В результате проведения экспертизы получены следующие данные:

Вывод: в школе преобладает  карьерная среда зависимой активности, стимулирующая высокую активность и предполагающая небольшую степень зависимости.

1.2.2.	Методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса количественных параметров.

Для исследования были привлечены педагоги школы в количестве 25 человек, обучающиеся 8-11 классов в количестве 56 человек, родители (24 человека).

Вывод: В среде образовательной организации с позиции всех респондентов имеют наибольшую степень выраженности три характеристики: мобильность, доминантность и обобщенность. На уровне ниже среднего находятся  следующие показатели средовых параметров:

-у родителей и детей –эмоциональность, активность и безопасность;

-у педагогов – широта, активность.

Показатель безопасности среды недостаточно высок ввиду следующих обстоятельств: во-первых, существует проблема безопасности пути детей в школу, так как через поселок проходит оживлённый участок федеральной трассы. Во-вторых, у детей осуществляется взаимодействие как со сверстниками, так и с учителями, причём этот показатель снижается пропорционально взрослению учеников.

Таким образом, в МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» ведётся целенаправленная работа с педагогическим коллективом по осознанной реализации единой образовательной стратегии. Образ жизни педагогов, так или иначе, обусловливается вовлеченностью в жизнь школы, которая является для них, как и для школьников, очень важной жизненной ценностью.

Обучающиеся реально участвуют в соуправлении школой. В повседневной жизни они придерживаются принципов и норм, принятых в образовательном сообществе школы.

Особый интерес для анализа управленческой ситуации в школе представляет разница экспертных оценок образовательной среды со стороны администрации школы, педагогов и обучающихся. Так, карьерная среда зависимой активности (определена администрацией школы) должна стимулировать высокую активность. Однако, по результатам анкетирования детей, родителей  и педагогов данный средовый параметр находится на уровне ниже среднего значения, как и эмоциональность. Такая разница в восприятии среды может говорить о существующем противоречии, требующем разрешения.

Из анализа вытекает необходимость  формирования развивающей среды, характеризующейся активностью освоения и преобразования окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью и свободой своих суждений и поступков. Создание такого пространства в школе будет способствовать личностному росту учащихся: их самоопределению, инициативности, эмоциональному интеллекту, поисковой активности  для реализации собственных развивающих возможностей.

Отсюда ключевая проблема, вытекающая из выводов, заключается в следующем: низкие показатели активности и эмоциональности мало способствуют развитию личностного потенциала  школьников.

2.Целевой блок проекта

2.1. Видение ЛРОС ОО с новой конфигурацией типов (новой доминантой) и улучшенными показателями по характеристикам

Цель проекта: обеспечение условий для  успешного формирования высокой активности и эмоционального интеллекта школьников на основе возрождения и сохранения народной культуры  через создание современного школьного музея.

Такие условия приведут к изменению следующих характеристик:

•	эмоциональность – взаимодействие учащихся с педагогами носит преимущественно межличностный характер, отличается искренностью и сопереживанием; отношения между субъектами строятся на доверии и эмпатии. В оформлении интерьеров школы присутствуют эмоционально насыщенные элементы, имеются зоны отдыха и психологической разгрузки. Члены образовательного сообщества могут свободно выражать свои эмоции;

•	социальная активность – для участников образовательного процесса предоставляется возможность принимать активное участие в различных выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях, акциях, движениях и других социально значимых формах реализации творческой активности. Школа является инициатором ряда социальных акций и мероприятий с периодической трансляцией достижений через телевидение, СМИ; •	широта – возможность участия, организации и проведения образовательных событий. Совместные выезды на экскурсии, походы, встречи с интересными людьми.

2.2. Видение новых возможностей, создаваемых ЛРОС в ОО для детей и взрослых

Обучающимся представится возможность реализовать свои творческие, познавательные потребности, развить социально-эмоциональный интеллект и когнитивные способности, приобрести опыт социальной самореализации  и освоение современных технологий в различных видах деятельности, связанных с разработкой, реализацией школьных мероприятий и событий на базе созданного музея, что позволит раскрыть личностный потенциал школьников.

Педагогам представится возможность изучать новые интерактивные формы и методы обучения и воспитания с их дальнейшим применением в педагогической деятельности, повышать свою квалификацию и тиражировать опыт; участвовать в различных мероприятиях.

Родителям представится возможность реализовать собственные ожидания по поводу социально-эмоционального, личностного развития ребенка, принять участие в творческих совместных детско-родительских событиях, получить профессиональную педагогическую поддержку в трудных жизненных ситуациях, связанных с воспитанием детей.

Администрация школы получит возможность совершенствовать управленческие компетенции, направленные на создание единой педагогической команды, понимающей и поддерживающей концепцию школы и основные стратегические ориентиры ее развития.

Школа в условиях новой  образовательной модели будет способна развивать личностный потенциал школьников, обеспечивая  повышение  качества образования, делающее ее конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.

2.3. Образ желаемого состояния ОО (по формуле «3+2»)

| Компонент образовательной среды | Образ желаемого состояния компонента |
| --- | --- |
| Организационно-технологический | Образование в школе наряду с традиционным когнитивным содержанием направлено на эмоциональное, нормативно-поведенческое и социальное развитие личности. Уделяется внимание самореализации учащихся, их личностному росту, ответственности за собственный выбор. В учебном процессе прослеживается межпредметная интеграция. Обучающиеся имеют возможность выбирать индивидуальные образовательные траектории. Воспитательная работа и психолого-педагогическое сопровождение школьников осуществляется с учетом их интересов и проблем. В реальной практике (урочной и внеурочной) педагоги используют интерактивные формы и методы работы, в том числе технологию «4 К». Увеличилось количество педагогов, применяющих интерактивные формы и методы обучения, что прослеживается через открытые уроки, обмен опытом, результаты внутришкольного контроля. |
| Социальный | Школа открыта социуму и активно с ним взаимодействует. Все участники образовательного процесса принимают концепцию школы и её ценности. Участниками социального сообщества являются учащиеся, педагоги, родители, жители Большереченского муниципального образования, представители культуры, дополнительного образования, других учебных заведений, предприятий и организаций. В школе создана комфортная и доброжелательная атмосфера. Отношения между участниками образовательных отношений строятся на основе взаимоуважения, взаимоподдержки. В школе существует культура профессионального сотрудничества, неотъемлемой частью которого являются ПОС (профессионально обучающиеся сообщества), что улучшает качество преподавания, соответственно обеспечивает повышение образовательных результатов. |
| Пространственно-предметный | Имеются оборудованные помещения, необходимые для реализации познавательных потребностей обучающихся, развития их эмоционального интеллекта, приобретения опыта социальной самореализации: - школьный музей; - «Открытая стена» в коридорном пространстве школы; - зоны отдыха в ОО и на пришкольной территории. |
| Управление | Управление школой носит стратегический и проектный характер, гибко реагирует на запросы и изменения, происходящие в социуме. Обучающиеся, педагоги и родители являются активными участниками проведения самообследования школы и её образовательной среды, входят в состав различных аналитических и экспертных групп. |
| Ресурсное обеспечение | Одним из главных ресурсов школы является кадровый. Все педагоги принимают концепцию школы, ее стратегические изменения. Педагоги стремятся к непрерывному повышению профессионального мастерства. В школе существует практика наставничества. В школе налажено сетевое взаимодействие. Разработаны новые рабочие программы с интегрированными темами по эмоциональному и когнитивному развитию, методические рекомендации, разработки, сценарии для творческих занятий в урочной и внеурочной деятельности. |

2.4. Видение главных результатов жизнедеятельности ОО после создания ЛРО

Для обучающихся:

- увеличился процент учащихся, проявляющих инициативность,  творческую и познавательную активность, самостоятельность выбора

(количественные показатели):

- мероприятия, инициированные школьниками;

- учащиеся, задействованные в разработке, участии мероприятий/событий и др.;

- учащиеся, принявшие участие в различных дистанционных творческих, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.

- повысилось качество обученности школьников вследствие развития  их личностного потенциала (по результатам промежуточной аттестации, результатов государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ, диагностических работ).

- увеличилось количество и повысилось качество исследовательских и проектных работ обучаюшихся;

- у учащихся появилась возможность выбора индивидуальной образовательной траектории в соответствии с их интересами и запросами, что отражается в учебных планах, программах внеурочной деятельности, дополнительного образования;

Для педагогов:

- личный профессиональный рост:

- 11 педагогов прошли обучение на курсах по освоению базового модуля программы по развитию личностного потенциала;

- творческая группа из 5  человек разработала авторскую программу «Школа юного экскурсовода»;

- педагоги изучили и применяют интерактивные формы и методы обучения, которые демонстрируют на открытых учебных занятиях, мастер-классах, через описание современных практик, тиражирование опыта, работу ПОС;

- педагоги школы разработали программы  с интегрированными темами по эмоциональному и когнитивному развитию учащихся;

- педагоги представили свои методические разработки, сценарии мероприятий, учебных занятий в методическом сборнике.

- создание ПОС, обеспечивающее тесное сотрудничество педагогов;

- педагоги владеют инструментами решения педагогических задач и используют их в решении конфликтов, проблемах адаптации и др. (технология «Открытая стена»);

- педагогический коллектив пользуется уважением со стороны родителей и учащихся (по результатам анкетирования и опроса).

Для родителей:

- родители удовлетворены уровнем образования своего ребенка, развитием его личностного потенциала (по результатам анкетирования и опроса);

- родители - активные участники образовательных событий школы;

- родители испытывают чувство гордости за принадлежность к данной ОО.

Для администрации:

- создана единая педагогическая команда, понимающая и поддерживающая концепцию школы и основные стратегические ориентиры ее развития.

Для школы:

1) создано комфортное и эстетическое пространство;

- повысился статус школы.

3. Стратегия и тактика создания ЛРОС

3.1. Стратегический план важнейших изменений для создания ЛРОС (по формуле «3+2»)

| № | Наименование крупного изменения | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменения в организационно-технологическом компоненте |  |  |  |
| 1 | Обновления содержания и создание новой НПБ, новых локальных актов, планов деятельности | До 01.09.2023г. | Директор, заместитель директора по УВР, ВР |
| 2 | Расширение сферы дополнительного образования | 15.08-01.09.23 | Директор, Заместитель директора по ВР |
| 3 | Разработка программы «Школа юного экскурсовода» | 01.05-20.06.23 | Заместитель директора по ВР |
| 4 | Организация работы ДО «Школа юных экскурсоводов» | с 01.09.23 | Заместитель директора по ВР |
| Изменения в социальном компоненте |  |  |  |
| 1 | Создание и организация деятельности ПОС | 01.04-01.05.23 | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Создание единого социального пространства, включающего всех участников образовательного процесса, партнеров | В течение периода | Администрация школы |
| 3 | Увеличение количества родителей и жителей поселка -участников образовательных событий школы | В течение периода | Администрация школы |
| Изменения в пространственно - предметном компоненте школы |  |  |  |
| 1 | Создание школьного музея | 01.09.23-01.03.25 | Директор школы |
| 2 | Обновление коридорного пространства: -открытая стена -зоны отдыха | до 01.09.23 01.09.23-01.03.25 | Директор школы |
| 3 | Создание зон отдыха на пришкольной территории | 20.05-20.06.23 20.05-20.06.24 | Директор школы |
| Изменения в ресурсном обеспечении школы |  |  |  |
| 1 | Привлечение дополнительных материально-финансовых средств | В течение всего периода | Директор школы |
| 2 | Проведение капитального ремонта школы | 2024г | Директор школы |
| 3 | Привлечение педагогов дополнительного образования в области музейного дела | 01.06-30.08.23 | Администрация |
| Изменения в управлении |  |  |  |
| 1 | Проведение экспертизы образовательной среды школы по методикам В. А. Ясвина | 16.02-01.03.23 10.01-01.02.26 | Администрация |
| 2 | Эффективное взаимодействие с педагогическим коллективом | Весь период | Администрация |
| 3 | Мониторинг реализации проекта | Весь период | Администрация |

3.2. Уточнение целей проекта по годам

| Год реализации |  |
| --- | --- |
| 2023-2024 | Создание условий для разработки и внедрения проекта по формированию ЛРОС в ОО. Подцели: - Провести экспертизу образовательной среды школы по методикам В. А. Ясвина - Организовать команду педагогов, готовых к реализации проекта по созданию ЛРОС - Разработать нормативно – правовые акты, обеспечивающие запуск и реализацию проекта по созданию ЛРОС - Внести изменения в разделы основных образовательных программ, рабочих программ педагогов - Разработать новые программы дополнительного образования, внеурочной деятельности, программу «Школа юного экскурсовода» - Начать апробацию использования УМК «Школа возможностей» в урочной и внеурочной деятельности - Внести изменения в пространство школы: изготовление открытой стены, - Организовать сбор материалов, экспонатов для музея |
| 2024-2025 | Создание условий для развития эмоционального интеллекта и высокой активности школьников через открытие и успешное функционирование школьного музея Подцели: - Внести изменения в пространство школы: -открытие зон отдыха в ОО и на пришкольной территории - Продолжить апробацию использования УМК «Школа возможностей» в урочной и внеурочной деятельности - Создать тематические экспозиции, - Перевести в цифровой формат музейные материалы - Организовать работу ДО «Школа юных экскурсоводов» - Создать виртуальные экскурсии по музейным экспозициям |
| 2025-2026 | Создание возможностей для развития личностного потенциала школьников в условиях ЛРОС ОО. Подцели: - Создать банк электронных методических материалов (в т.ч. виртуальные экскурсии) - Создать электронную музейную коллекцию - Провести заключительную экспертизу образовательной среды школы по методикам В. А. Ясвина - Тиражировать полученный опыт в ходе реализации проекта - Определить дальнейшие стратегические цели и задачи по развитию школы. |

  - Конкретный план реализации важнейших изменений в ОО для создания ЛРОС, конкретные мероприятия проекта (по формуле «3+2»)

| №п/п | Содержание деятельности по проекту (мероприятия, события) | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Изменения в организационно-технологическом компоненте среды |  |  |  |
| Стратегическое изменение № 1 «Обновления содержания и создание новой НПБ, новых локальных актов, планов деятельности» |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение локальных актов школы («Положение о школьном музее» и др.) | В течение реализации проекта | Директор |
| 2 | Обновление содержания основной образовательной программы школы | 1-ый год реализации проекта, далее по необходимости до 01.09.23 | Заместители директора по УВР, ВР |
| 3 | Составление планов воспитательной работы и внеурочной деятельности в соответствии с целями и задачами проекта | В течение 3-х лет реализации проекта | Заместитель директора по ВР |
| 4 | Составление рабочих программ педагогов по предметам с интегрированными в них темами СЭР в учебно – тематическом плане | В течение 3-х лет реализации проекта до 01.09. | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Разработка программы «Школа юного экскурсовода» | 1-ый год реализации проекта 01.05-20.06.23. | Заместитель директора по ВР |
| 6 | Создание банка электронных методических материалов | Весь период | Заместитель директора по УВР |
| 2. Изменения в социальном компоненте |  |  |  |
| Стратегическое изменение № 1 «Создание и организация деятельности ПОС» |  |  |  |
| 1 | Создание ПОС, организация его обучения благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» | 1-ый год реализации проекта Март-апрель 2023г. | Администрация школы составляет заявку на обучение педагогов |
| 2 | Реализация УМК «Школа возможностей» | В течение 3-х лет реализации проекта 01.09.23-30.05.26 | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Проведение семинаров: -«Использование цифровых технологий в работе учителя» - «Интерактивные формы и методы работы в урочной и внеурочной деятельности» | декабрь 2024г март 2025г | Заместитель директора по УВР, методисты |
| 4 | Региональные педагогические чтения «Возвращение к истокам как компонент развития личностного потенциала школьника» в рамках работы филиала Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики» | 31.01.2026г | Руководитель филиала ИРО ООО «ЦГП» |
| 5 | Распространение опыта работы по реализации проекта | 2025-2026г.г. | Администрация школы |
| Стратегическое изменение № 2 Организация работы детского объединения «Школы юных экскурсоводов»» |  |  |  |
| 1 | Создание и работа ДО «Школы юных экскурсоводов» | С 01.09.23 | заместитель директора по ВР |
| 2 | Праздник «Спасибо, что с Отчизной были рядом…», в рамках празднования 85 годовщины Великой Победы | 09.05.2025г. | Заместитель директора по ВР |
| 3.Изменения в пространственно – предметной среде |  |  |  |
| Стратегическое изменение № 1 «Создание школьного музея» |  |  |  |
| 1. | Сбор материалов, экспонатов для музея | Весь период | Администрация школы |
| 2 | Перевод музейных материалов в цифровой формат | 01.09.23-01.03.25 | Заместитель директора по ВР |
| 3 | Создание школьного музея Экспозиции: -Память огненных лет; -История нашего края, посёлка и школы; -Богата Сибирь талантами; -Литературное краеведение | 01.09.23-01.03.25 | Директор школы, заместитель директора по ВР |
| 4 | Создание виртуальных экскурсий по музейным экспозициям | 01.09.24 01.09.25 | Заместитель директора по ВР |
| 5 | Открытие школьного музея | 25.03.2025г. | Администрация школы |
| 6 | Создание электронной музейной коллекции | 01.09.23-01.03.25 | Заместитель директора по ВР |
| Стратегическое изменение № 2 «Обновление коридорного пространства» |  |  |  |
| 1 | Создание открытой стены с использованием технологии «Открытая стена» в урочной и внеурочной деятельности | до 01.09.23 | Директор школы Педагог-психолог |
| 2 | Создание зон отдыха в ОО | 01.09.23-01.03.25 | Директор школы |
| 3 | Создание зон отдыха на пришкольной территории | 20.05-20.06.23 20.05-20.06.24 | Директор школы |
| 4. Изменения в управленческом сопровождении |  |  |  |
| Стратегическое изменение № 1 «Проведение экспертизы образовательной среды школы по методикам В. А. Ясвина» |  |  |  |
| 1. | Проведение экспертизы образовательной среды по методикам В. А. Ясвина | 1 год реализации проекта 16.02-01.03.23 | Администрация школы |
| 2 | Промежуточная экспертиза образовательной среды по методикам В. А. Ясвина, анализ деятельности по полученным результатам | 2-ой год реализации проекта 20.01-15.02.25 | Администрация школы |
| 3 | Проведение заключительной экспертизы образовательной среды по методикам В. А. Ясвина, анализ деятельности по полученным результатам. | 3-ий год реализации проекта 10.01-01.02.26 | Администрация школы |
| Стратегическое изменение № 2 «Взаимодействие с педагогическим коллективом» |  |  |  |
| 1 | Проведение педагогического совета по информированию педагогов о внедрении проекта по ЛРОС в ОО | 1-ый год реализации проекта 28.03.23г, | Заместители директора по УВР, ВР, методисты |
| 2 | Проведение заседаний МС и МО по вопросам организации работы в рамках проекта | В течение 3-х лет реализации проекта | Руководитель МС, МО всех циклов |
| 3 | Проведение педагогического совета по информированию педагогов об итогах реализации проекта по развитию ЛРОС в ОО | 3 год реализации проекта 15.02.2026 | Заместители директора по УВР, ВР, методисты |
| 5. Изменения в ресурсном обеспечении |  |  |  |
| Стратегическое изменение № 1 «Привлечение дополнительных средств» |  |  |  |
| 1 | Информирование о ходе проекта на официальном сайте школы, в группах школы (в соц.сетях) | В течение 3-х лет реализации проекта | Директор |
| 2 | Участие в социальных и грантовых проектах | В течение 3-х лет реализации проекта | Администрация, творческая группа педагогов |
| 3 | Привлечение дополнительных материально-финансовых средств | В течение всего периода | Директор школы |
| 4 | Проведение капитального ремонта школы | 2024г | Директор школы |
| 5 | Привлечение педагогов дополнительного образования в области музейного дела | 01.06-30.08.23 | Администрация |

  - Управленческое сопровождение проекта.

Паспорт управленческого проекта создания личностно-развивающей образовательной среды:

| Основные позиции | Описание |
| --- | --- |
| Наименование ОО | МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» |
| Название проекта создания ЛРОС, годы реализации проекта | Современный школьный музей как активный компонент личностно- развивающей образовательной среды сельской школы, 2023-2026гг. |
| 2-3 тезиса, особенно ярко раскрывающие особенности проекта | 1.Проект направлен на создание условий для формирования высокой активности и эмоционального интеллекта школьников в условиях образовательной среды, которая позволила бы развивать личностный потенциал школьника, что будет способствовать личностному росту учащихся: их самоопределению, инициативности, поисковой активности для реализации собственных развивающих возможностей. 2.Проект связан с созданием современного школьного музея, который является «центром» гражданско-патриотического воспитания, приоритетного направления школы. 3. Проект предполагает обновление образовательного пространства школы: зоны самовыражения, отдыха внутри помещения и на территории ОО |
| Исполнители проекта, состав проектной команды ОО | А. С. Персидская, директор, координатор К. В. Банщикова, зам. директора по ВР, Н. В. Хмелинина, методист, Н. В. Сычева, методист |
| Доминирующий тип образовательной среды ОО в начале проекта | карьерная среда зависимой активности |
| Состояние ключевых характеристик образовательной среды ОО в начале проекта | В ОО достаточно развиты у всех участников образовательного процесса: мобильность, доминантность и обобщенность. На уровне ниже среднего находятся следующие показатели средовых параметров (по В. А. Ясвину): -у родителей и детей –эмоциональность, активность и безопасность; -у педагогов –широта, активность. Таким образом, существующая школьная среда не способствует в полной мере развитию творческой инициативы, самоопределения (мотивация, умение ставить цели, делать выбор), стремления к поисковой активности для реализации собственных развивающих возможностей. |
| Ключевая проблема проекта | Низкие показатели активности и эмоциональности мало способствуют развитию личностного потенциала школьников |
| Цели проекта: -желаемый доминирующий тип среды по В, А. Ясвину -желаемые изменения характеристик среды ОО (по В.А.Ясвину) -новые возможности, создаваемые для учащихся и других участников образовательных отношений и др. | -Обеспечение условий для успешного формирования высокой активности и эмоционального интеллекта школьников на основе возрождения и сохранения народной культуры через создание современного школьного музея -Создать возможности для удовлетворения эмоциональных потребностей, самореализации школьников через овладение современными технологиями в различных видах деятельности, связанных с разработкой, реализацией школьных мероприятий и событий на базе созданного музея. -Интегрировать урочную и внеурочную деятельность в образовательном процессе школы, внедряя современные воспитательные программы. -Создать возможности для тесного взаимодействия родителей и социума с ОО для сохранения семейных традиций, нравственных ценностей прошлых поколений, передачи их уникального опыта. -Улучшить результаты деятельности ОО в ходе развития личностно-развивающей образовательной среды в поисково-краеведческом направлении |
| Ключевые способы решения проблемы — крупные изменения (для каждого компонента образовательной среды по формуле «3+2» — по одному самому важному конкретному изменению): -изменения в организационно-технологическом компоненте среды ОО как образовательной системе -изменения в социальном компоненте среды ОО как организационной системе -изменения в пространственно-предметном компоненте среды -изменения в кадровом обеспечении, работе с педагогами -изменения в управленческом сопровождении | Планируемые крупные изменения: - в организационно-технологическом компоненте: обновления содержания образовательной программы школы, создание новых локальных актов (Положение о школьном музее и т.д.), разработка программы «Школа юного экскурсовода», планов деятельности; овладение современными технологиями; - в пространственно-предметном компоненте: создание школьного музейного пространства, зон отдыха и самовыражения внутри помещения и пришкольной территории; -изменения в социальном компоненте: создание тесного взаимодействия родителей и социума с ОО для сохранения семейных традиций, нравственных ценностей прошлых поколений, передачи их уникального опыта; - в кадровом обеспечении: создание и организация деятельности ПОС; - в управленческом сопровождении: взаимодействие с педагогическим коллективом (создана единая педагогическая команда, понимающая и поддерживающая концепцию школы и основные стратегические ориентиры ее развития) |
| Список значимых продуктов по итогам реализации проекта — ресурсный пакет проекта (5-6) | 1.Итоги аналитической работы по проекту с использованием определенных методик, инструментария с выводами (по В.А.Ясвину) 2.Описание зримых изменений в предметно-пространственной среде ОО (парковые зоны, открытая стена, музей) 3.Банк электронных методических материалов (в т.ч. виртуальные экскурсии) 4.Электронная музейная коллекция 5. Программа «Школа юного экскурсовода» 6.Современный школьный музей |
| Сетевые и социальные партнеры, взаимодействие с партнерами | Архитектурно-этнографический музей «Тальцы, музей деревянных скульптур «Лукоморье», дом-музей семьи Власовых, мастер берестяных дел Шутько А. Н., художники В. Дубинин, З. П. Михайлик, Культурно-спортивный центр Большереченского муниципального образования, народный фольклорный ансамбль «Забава» под руководством С. В. Аскаровой |
| Прямая (-ые) ссылка (-и) на ресурсы с информацией о проекте создания ЛРОС (сайты, социальные сети) | https://xn----7sbbbuaa4bcdhtijwt3hok2ewd.xn--p1ai/news/204-proekt-sovremennyj-shkolnyj-muzej-kak-aktivnyj-komponent-lichnostno-razvivayushchej-obrazovatelnoj-sredy-selskoj-shkoly |
| 2-4 крупных образовательных события в рамках проекта с датами их проведения | 25.03.2025г.- Открытие школьного музея 09.05.2025г. – Праздник «Спасибо, что с Отчизной были рядом…», в рамках празднования 85 годовщины Великой Победы. 31.01.2026г.- региональные педагогические чтения «Возвращение к истокам как компонент развития личностного потенциала школьника» в рамках работы филиала Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики» |